## 2
Приложение № 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа акционерного общества "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 01.11.2024 № 01-04/93
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Планируемая полная стоимость инвестиционного проекта за период 2025-2028 годы в прогнозных ценах, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | 2024 год |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Утвержденный План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный План на 01.01.2025 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Утвержденный План на 01.01.2025 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = 8 стб. + 36 стб. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 222.9779 | 905.6019 | 0 | 138.8976 | 489.4122 | 277.2922 | 1239.3159 | 0 | 245.1465 | 972.8537 | 21.3157 | 603.2215 | 1016.3381 | 0 | 603.2215 | 0 | 1016.3381 | 127.4003 | 44.9096 | 191.3297 | 155.4237 | 176.7597 | 391.9495 | 110.4273 | 227.4242 | 124.7048 | 241.5407 | 603.2215 | 1016.3381
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | И | 2019 | 2024 | 2025 | 15.7323 | 24.4652 | 0 | 0 | 24.4652 | 0 | 26.3156 |  |  | 26.3156 |  | 0 | 10.5833 |  | 0 |  | 10.5833 | 8.7329 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | Перенос проекта с 2024 года на 2025 год.
1.2 | Приобретение компьютеров в 2025 году | О_073 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 11.9958 | 0 | 0 | 11.9958 | 0 | 13.6757 |  |  | 13.6757 |  | 11.9958 | 13.6757 |  | 11.9958 |  | 13.6757 | 0 | 0 | 11.9958 | 13.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9958 | 13.6757 | Корректировка стоимости и количества оборудования.
1.3 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 в 2026 году | L_029 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 13.2476 | 0 | 0 | 13.2476 | 0 | 4.3929 |  |  | 4.3929 |  | 13.2476 | 4.3929 |  | 13.2476 |  | 4.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2476 | 4.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2476 | 4.3929 | Корректировка стоимости и количества оборудования.
1.4 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | И | 2020 | 2028 | 2029 | 199.1575 | 459.6958 | 0 | 76.8004 | 376.6325 | 6.2629 | 1040.8359 |  | 245.1465 | 783.2486 | 12.4408 | 260.5432 | 841.6784 |  | 260.5432 |  | 841.6784 | 39.9047 | 39.9096 | 58.9733 | 58.9801 | 62.9782 | 366.7186 | 67.1378 | 208.5796 | 71.4539 | 207.4001 | 260.5432 | 841.6784 | Корректировка стоимости проекта. В связи с актуализацией коммерческих предложений и количества оборудования.
1.5 | Приобретение и внедрение собственного биллинга | М_047 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 0 | 107.588 | 0 | 0 | 0 | 107.588 | 0 |  |  |  | 0 | 83.588 | 0 |  | 83.588 |  | 0 | 24 | 0 | 41.794 | 0 | 41.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.588 | 0 | Отказ от проекта.
1.6 | Приобретение программно-аппаратных комплексов для организации удаленного обслуживания | М_051 | И | 2023 | 2024 | 2024 | 3.0881 | 3.3453 | 0 | 0 | 3.3453 | 0 | 6.426 |  |  | 2.5511 | 3.8749 | 0 | 3.3379 |  | 0 |  | 3.3379 | 3.3453 | 0 | 0 | 3.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | Перенос проекта с 2024 года на 2025 год.
1.7 | Приобретение компьютеров Intel Core I5 в 2027 году | М_054 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 15.3083 | 0 | 0 | 15.3083 | 0 | 3.5692 |  |  | 3.5692 |  | 15.3083 | 3.5692 |  | 15.3083 |  | 3.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3083 | 3.5692 | 0 | 0 | 15.3083 | 3.5692 | Корректировка стоимости оборудования.
1.8 | Разработка и внедрение собственного интерактивного цифрового пользовательского интерфейса | N_061 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 5 | 99.722 | 0 | 0 | 0 | 99.722 | 5 |  |  |  | 5 | 78.722 | 0 |  | 78.722 |  | 0 | 21 | 5 | 46.887 | 0 | 31.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.722 | 0 | Отказ от проекта.
1.9 | Приобретение серверного оборудования в 2024 году | N_067 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 30.4175 | 0 | 30.4175 | 0 | 0 | 34.6088 |  |  | 34.6088 |  | 0 | 34.6088 |  | 0 |  | 34.6088 | 30.4175 | 0 | 0 | 34.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6088 | Перенос проекта с 2024 года на 2025 год.
1.10 | Приобретение серверного оборудования в 2025 году | N_068 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 31.6797 | 0 | 31.6797 | 0 | 0 | 34.2379 |  |  | 34.2379 |  | 31.6797 | 34.2379 |  | 31.6797 |  | 34.2379 | 0 | 0 | 31.6797 | 34.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6797 | 34.2379 | Корректировка стоимости оборудования.
1.11 | Приобретение серверного оборудования в 2026 году | N_069 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 26.9049 | 0 | 0 | 26.9049 | 0 | 20.838 |  |  | 20.838 |  | 26.9049 | 20.838 |  | 26.9049 |  | 20.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9049 | 20.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9049 | 20.838 | Корректировка стоимости и количества оборудования.
1.12 | Приобретение серверного оборудования в 2027 году | N_070 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 27.9811 | 0 | 0 | 0 | 27.9811 | 15.2754 |  |  | 15.2754 |  | 27.9811 | 15.2754 |  | 27.9811 |  | 15.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9811 | 15.2754 | 0 | 0 | 27.9811 | 15.2754 | Корректировка стоимости и количества оборудования.
1.13 | Приобретение серверного оборудования в 2028 году | N_071 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 35.7382 | 0 | 0 | 0 | 35.7382 | 25.5288 |  |  | 25.5288 |  | 35.7382 | 25.5288 |  | 35.7382 |  | 25.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7382 | 25.5288 | 35.7382 | 25.5288 | Корректировка стоимости и количества оборудования.
1.14 | Приобретение компьютеров в 2028 году | N_072 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 17.5127 | 0 | 0 | 17.5127 | 0 | 8.6118 |  |  | 8.6118 |  | 17.5127 | 8.6118 |  | 17.5127 |  | 8.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5127 | 8.6118 | 17.5127 | 8.6118 | Корректировка стоимости оборудования.
1) И - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.
2) Н - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом не осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.