## Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)

Место расположения объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары.

# Сроки реализации: 2025-2028 гг.

# Стоимость проекта:

# Полная стоимость проекта составит 1 246,280 млн. руб. с НДС (1 040,836 млн. руб. без НДС).

# Стоимость проекта рассчитана на основании сметного расчета «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» (Приложение 1), по данным договоров поставки №№ 01-01-67 и 01-01-68 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек», (Приложения 2-3), аналитической таблицы по обоснованию стоимости однофазных приборов учета электрической энергии (Приложение 4) по данным коммерческих предложений (Приложения 5-7), аналитической таблицы по обоснованию стоимости измерительных трансформаторов тока (Приложение 8) на основе коммерческих предложений ООО «ТД «Уралэнерго» от 14.03.2025, АО «ТД «Электротехмонтаж» № 406/22322005 от 06.03.2025 (Приложения 9-10), аналитической таблица по обоснованию стоимости монтажа приборов учета электрической энергии (мощности) и измерительных трансформаторов тока (Приложение 11) по данным коммерческих предложений ООО «НСК» № 16-25 от 16.04.2025 г., ООО «СтройБизнесГрупп» № 44 от 24.04.2025 г., ООО «Интехстрой» № 3 от 02.04.2025 г. (Приложения 12-14).

# Данный проект входит в инвестиционную программу АО «Чувашская энергосбытовая компания», утвержденную приказом Минпромэнерго Чувашии от 01.11.2024 № 01-04/93 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы». Отклонения по проекту связаны с актуализацией стоимости и количества оборудования.

Обоснование необходимости реализации:

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах возлагается на гарантирующих поставщиков с 01.07.2020 г. Данным законом предусматривается оснащение интеллектуальными средствами учета и включение в ИСУ всех потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

Требования к организации учета электрической энергии определены действующими нормативными документами, в т.ч. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 (в ред. от 28.12.2021) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – ПП РФ № 442), постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.12.2021) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП РФ № 354), постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (далее – ПП РФ № 890).

В АО «Чувашская энергосбытовая компания» при создании ИСУ использовано существующее оборудование Центра сбора и передачи данных автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии (АИИИС КУЭ РРЭ) в целях минимизации затрат по данному инвестиционному проекту.

Начиная с 1 января 2022 года все допускаемые в эксплуатацию коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии (далее – ПУ), в многоквартирных домах должны соответствовать ПП РФ № 890 и включаться в ИСУ гарантирующего поставщика.

В настоящий момент в АО «Чувашская энергосбытовая компания» функционирует интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) на базе программных комплексов верхнего уровня «Телескоп+» и «Пирамида 2.0», включающая в себя около 34 357 точек учета потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

В области деятельности АО «Чувашская энергосбытовая компания» находится 5 604 МКД с 426,323 тыс. индивидуальными точками учета, 12,419 тыс. общедомовыми точками учета и точками учета нежилых помещений. В настоящее время не оборудовано счетчиками порядка 17,581 тыс. точек учета. Подробная информация о количестве средств учета электроэнергии приведено в Таблице 1.

Таблица 1

| Количество средств учета в зоне деятельности Общества | Однофазные приборы учета, тыс. | Трехфазные приборы учета, тыс. |
| --- | --- | --- |
| 1. Приборов учета: |  |  |
| Всего в области деятельности Общества | 426,323 | 12,419 |
| Из них не оборудовано приборами учета, в т.ч.: | 17,581 | 0,006 |
| – без технической возможности установки приборов учета * | 17,581 | 0,006 |
| Итого должно обслуживаться ПУ | 408,742 | 12,413 |
| 2. Измерительных трансформаторов тока, компл. | – | 5,771 |

* Наличие технической возможности установки приборов учета электроэнергии должно быть определено по результатам обследования.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается поэтапное оборудование ИСУ точек учета МКД, в т.ч.:

- Общедомовые точки учета с истекшими и истекающими сроками поверки.

- Индивидуальные точки учета и точки учета нежилых помещений в МКД с истекшими или истекающими сроками поверки, в т.ч. с ПУ класса точности 2,5 (метрологическая поверка таких ПУ не допускается), а также ПУ, признанные непригодными к дальнейшему применению для коммерческого учета по результатам проведенной метрологической поверки.

- ПУ по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации, в т.ч. по поступившим в Общество обращениям потребителей.

- Точки учета, не оборудованные ПУ, но имеющие техническую возможность их установки.

Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта приборов учета будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Сведения по индивидуальным приборам учета электрической энергии потребителей, осуществляющих расчет с исполнителями коммунальных услуг подтверждены не в полном объеме. По части МКД исполнителями коммунальных услуг уклоняются от требования предоставить сведения по ПУ, а обследование учета представителем гарантирующего поставщика невозможна ввиду отсутствия свободного доступа к ПУ.

Общее количество приборов учета с истекающим МПИ, прогнозом выхода из строя и дооснащением точек учета, не оборудованных приборами учета с разбивкой по годам показано в Таблице 2.

Таблица 2

| Период, в котором наступают обязательства | ранее 01.01.2025 |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. |
| Количество ПУ, в отношении которых у ГП возникают обязательства по исполнению требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ * | 22979 | 4718 | 22316 | 676 | 27178 | 1229 | 25430 | 580 | 23800 | 985 |

* Информация о МПИ ПУ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Количество точек учета для замены (установки) интеллектуальных ПУ приведено в Таблице 3.

Таблица 3

| Измерительные приборы | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазные ПУ, шт. | 8554 | 34638 | 25430 | 23800 |
| Трехфазные ПУ прямого включения, шт. | 158 | 1249 | 155 | 283 |
| Трехфазные ПУ трансформаторного включения, шт. | 256 | 4722 | 425 | 702 |
| Итого ПУ | 8968 | 40609 | 26010 | 24785 |

Стоит отметить, что дополнительно в 2025 году Общество за счет собственных средств планирует осуществить закупку и замену 6780 шт. приборов учета электрической энергии и 558 шт. измерительных трансформаторов тока.

Обществом в 2025 году планируется проведение метрологической поверки однофазных приборов учета на местах их эксплуатации (установки) в МКД в объеме – 22 739 шт.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в целях обеспечения коммерческого учета электроэнергии, в случае выхода из строя или истечения межповерочного интервала (далее – МПИ) подлежат замене измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), установленные в МКД на измерительных комплексах с трехфазными счетчиками полукосвенного (трансформаторного) включения. Измерительные трансформаторы тока устанавливаются на точке учета комплектно (комплект на одну точку учета состоит из трех ТТ). В МКД находятся порядка 5,771 тыс. комплектов ТТ.

Общее количество ТТ с истекающим МПИ и прогнозом выхода из строя с разбивкой по годам приведено в Таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | ранее 01.01.2025 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ТТ с истекающим МПИ*, шт. | 11466 | 2613 | 2694 | 3102 | 2454 |

* Информация о МПИ ТТ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Проектом предусмотрена поэтапная замена ТТ по мере истечения МПИ на точках учета с интеллектуальными ПУ, включаемыми в состав ИСУ.

Количество ТТ для замены с разбивкой по годам приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ТТ *, шт. | 768 | 15417 | 3102 | 2454 |

* С учетом переходящих остатков.

Для включения устанавливаемых приборов учета в ИСУ проектом предусмотрено использование приборов электроэнергии со встроенными GSM/GPRS модемами для передачи данных на сервер ИСУ через сети операторов сотовой связи. Затраты на сотовую связь для обеспечения сбора данных с приборов учета в составе ИСУ не учитываются данным проектом, т.к. учтены в бизнес-плане Общества в статье затрат «Услуги связи и передачи данных».

Предусматривается поэтапная поставка оборудования в течение каждого года реализации данного инвестиционного проекта, с учетом проведения необходимых закупочных процедур и обеспечения предполагаемых объемов выполнения монтажных работ.

В рамках данного инвестиционного проекта монтажные и пусконаладочные работы планируется производить силами подрядных организаций.

Стоимость работ по замене (установке) приборов учета и измерительных трансформаторов тока на 2025-2028 гг. сформирована на основании аналитической таблица по обоснованию стоимости монтажа приборов учета электрической энергии (мощности) и измерительных трансформаторов тока) на основе коммерческих предложений ООО «НСК» №16-25 от 16.04.2025 г., ООО «СтройБизнесГрупп» №44 от 24.04.2025 г., ООО «Интехстрой» №3 от 02.04.2025г.

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам» с 01.01.2022 г. должно выполняться застройщиками. При этом приборы учета электрической энергии вводимых в эксплуатацию новых многоквартирных домов должны быть включены в ИСУ гарантирующего поставщика на этапе передачи в эксплуатацию.

Предполагаемый эффект от внедрения:

- Выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ о возложении ответственности за коммерческий учет в МКД на гарантирующих поставщиков.

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных коммерческого учета МКД. Повышение достоверности и своевременности получения данных.

- Уменьшение дебиторской задолженности населения МКД за счет внедрения дистанционного ограничения и отключения потребителей.

- Организация удаленного информационного обмена с сетевыми организациями и использование функций интеллектуальной системы учета с использованием защищенных протоколов передачи данных в соответствии с требованиями «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. №890.

Приложение:

Приложение 1. Сметный расчет «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)»;

Приложение 2. Договор поставки №01-01-67 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек» – 27 л.;

Приложение 3. Договор поставки №01-01-68 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек» – 29 л.;

Приложение 4: Аналитическая таблица стоимости однофазных приборов учета электрической энергии (мощности) – 1 л.;

Приложение 5: Коммерческое предложение ООО «Миртек» № Н604.1 от 17.04.2025 г. -1 л.;

Приложение 6: Коммерческое предложение ООО «Энергоспец» № САМ-020 от 21.04.2025 г. – 1 л.;

Приложение 7: Коммерческое предложение ООО «Витжен» от 18.04.2025 г. – 1 л.%

Приложение 8. Аналитическая таблица по обоснованию стоимости измерительных трансформаторов тока – 1 л.;

Приложение 9. Коммерческое предложение ООО «ТД «Уралэнерго» от 14.03.2025 г. – 2 л.;

Приложение 10. Коммерческое предложение ООО «ТД» «Электротехмонтаж» № 406/22322005 от 06.03.2025 – 2 л.;

Приложение 11. Аналитической таблица по обоснованию стоимости монтажа приборов учета электрической энергии (мощности) и измерительных трансформаторов тока – 1 л.;

Приложение 12. Коммерческое предложение ООО «НСК» № 16-25 от 16.04.2025 г. – 1 л.;

Приложение 13. Коммерческое предложение ООО «СтройБизнесГрупп» № 44 от 24.04.2025 г. – 1 л.;

Приложение 14. Коммерческое предложение ООО «Интехстрой» № 3 от 02.04.2025 г. – 1 л.

Количество определено исходя из предусмотренных финансовых средств на данный инвестиционный проект в 2025 году утвержденной приказом Минпромэнерго ЧР от 01.11.2024 № 01-04/93.

2026 год включает объемы замены ПУ предыдущих периодов (22979 шт. + 4718 шт.) + объем в 2025 году (22316 шт.+676 шт.) + объем в 2026 году (27178 шт. + 1229 шт.) за минусом объемов, планируемых к установке (8968 шт. + 6780 шт.) и поверке (22 739 шт.) в 2025 году.

Количество определено исходя из предусмотренных финансовых средств на данный инвестиционный проект в 2025 году утвержденной приказом Минпромэнерго ЧР от 01.11.2024 № 01-04/93).

2026 год включает объемы замены ТТ предыдущих периодов и объемов потребности в 2025 и 2026 годах за минусом объемов, планируемых к установке в 2025 году.